## Plan Anual
|  | FORMATO | [11 empty] | VERSION: 1
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST | [11 empty] | CODIGO: TH-P25-F01
FECHA: 27/Jul/2016
No. | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
|  |  |  | FINANCIEROS | TÉCNICOS | PERSONAL (RECURSO HUMANO) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBE | Fecha Límite
1 | Acto administrativo con asignación de responsable del SG-SST | Asignar responsable del SG-SST y formular acto administrativo. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  |  | X | [6 empty] | x
2 | Realizar el 90% de actividades establecidas en el Plan Anual de Capacitación. | Modificar Procedimiento TH-P-01 para incluir lo relacionado con el SG-SST. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  |  | X | [6 empty] | x | x
|  | Formular Plan Anual de Capacitación | Dirección de Gestión de Talento Humano |  |  | X | [7 empty] | x
|  | Capacitaciones a Brigada de Emergencias | ARL Positiva |  | X | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Formación en técnicas de habilidad en seguridad vial en zona urbana y rural. | ARL Positiva |  | X | X |  |  |  | X | X
|  | Capacitaciones según cronograma de plan anual de capacitación del SG-SST | Dirección de Gestión de Talento Humano | X | X | X | [8 empty] | X | X | X
3 | 100% de trabajadores informados de su concepto médico laboral. | Vinculación de pasante SENA de programas a fin. | Dirección de Gestión de Talento Humano | x | [7 empty] | x
|  | Consolidar la información de todos los funcionarios en el ultimo año en cuanto a las condiciones de salud y estadísticas generales. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | X | X | [6 empty] | x
|  | Caracterizar la información de los exámenes que se han elaborado a los funcionarios de la gobernación para hacer a cada uno las recomendaciones necesarias para el cuidado de la salud. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | X | X | [6 empty] | x | x
|  | Informar a los trabajadores y jefes directos las condiciones especiales, restricciones o recomendaciones de acuerdo al concepto médico ocupacional. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | X | X | [7 empty] | x | x
4 | Realización por los menos del 90% de las actividades de promoción y prevención de la salud en el trabajo programadas. | Semana de la Salud en el Trabajo. | Dirección de Gestión de Talento Humano | X | X | X | [5 empty] | X
|  | Realizar las Evaluaciones Médicas Ocupacionales Periódicas a los servidores de planta según profesiograma. | Dirección de Gestión de Talento Humano | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X
|  | Ejecutar el Programa de Pausas Activas en las sedes de trabajo. | Dirección de Gestión de Talento Humano | X | X | X |  |  |  |  | x | X | X | X | X | X | X
|  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BIOMECANICO, PAUSAS ACTIVAS, CAPACITACIÓN Y USO DE ELEMENTOS DE APOYO PARA REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. | ARL Positiva |  | X | X |  |  |  | X | X
|  | Formular los 6 PVE establecidos en el Profesiograma para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. | Dirección de Gestión de Talento Humano | [9 empty] | x | x | x | x
|  | Diagnostico de Desordenes Musculoesqueleticos. | ARL Positiva |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | X | X
|  | Documentar y ejecutar un programa de Estilos de Vida y Entornos Saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Dirección de Gestión de Talento Humano | X | X | X | [7 empty] | x | x
5 | Realización por los menos del 70% de las medidas de prevención y control programadas. | Formular un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo a los manuales y normatividad de equipos, maquinaria y herramientas. | Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos | X | X | X | [6 empty] | x | x | x | x
|  | Asesoría y asistencia técnica para el diseño y desarrollo del programa estratégico de Seguridad Vial - Revisión | ARL Positiva |  | X | X |  |  |  |  | x | x | X
6 | Realización por los menos del 70% de las medidas de prevención y control programadas. | Informar cuatrimestralmente al COPASST sobre las inspecciones realizadas a los equipos para respuesta a emergencias. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | Aplicación de la batería al staff directivo y aplicación de la batería de riesgo psicosocial. | ARL Positiva |  | X | X |  |  |  | X | X | X
|  | Formular y Verificar un cronograma de actividades a realizar del COPASST. | COPASST |  | X | X | [6 empty] | x | x | x |  | X
7 | 100% De los ítems del SGSST auditados de acuerdo al alcance del Decreto 1072 del 2015 | Realizar una auditoria interna del SGSST. | Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. |  | X | X | [7 empty] | X | X | X | X
8 | 100% De los ítems del SGSST evaluado | Realizar la revisión por la alta dirección y enviar informe de resultados al COPASST. | Comité Directivo del SIG. | [13 empty] | X
9 | Realización de mínimo el 90% de las actividades programadas. | Realizar actividades de divulgación de la política y objetivos integrados del SIG. | Dirección de Evaluación y Calidad |  |  | X |  |  | X | X | X
10 | 1 Simulacro realizado. | Planificar y realizar un simulacro de emergencias. | Brigada de Emergencias | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X |  | X
|  | Asesoría y asistencia técnica en el desarrollo y evaluación de simulacros. | ARL Positiva |  | X | X | [9 empty] | X
11 | 100% de las sedes de trabajo evaluadas. | Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de todos los centros de trabajo de la administración central del Departamento de Boyacá | Dirección de Gestión de Talento Humano | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X
12 | 90% de Investigación de Accidentes e Incidentes de trabajo. | Reporte, registro e investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral, esto mediante el formato: TH-P23-F02. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  |  | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
13 | 100% de las sedes de trabajo evaluadas. | Actualizar de la identificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | X | X | [6 empty] | X | X | X | X
14 | Actualizar matriz de peligros y riesgos y análisis de vulnerabilidad de la Secretaría de Participación y Democracia. | Levantar la matriz de peligros, también levantar la matriz de amenazas y vulnerabilidad (para participación y democracía). | Dirección de Gestión de Talento Humano |  | X | X |  |  | X | X | X
15 | Acto administrativo de conformación formal de la Brigada. | Establecer formalmente la Brigada de Emergencias. | Dirección de Gestión de Talento Humano |  |  | X |  | X | X | X | X
16 | Mejora continua del SG-SST. | REVISIÓN Y ACLARACIÓN DE USO DEL SOFTWARE ALISSTA. | ARL Positiva |  | X | X |  |  |  | X | x | x
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST
Elaborado por: |  |  |  |  | Representante legal
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Fecha de actualización

## Hoja1
DELEGACIÓN DE ACTIVIDADES | CANTIDAD DE ACTIVIDADES | PORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA CON ACTIVIDADES
Dirección de Gestón del Talento Humano | 18 | 56.25
Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos | 1 | 3.12
Copasst | 1 | 3.12
Oficina Asesora de Control Interno de Gestión | 1 | 3.12
Dirección de Evaluación y Calidad | 1 | 3.12
Brigada de Emergencias | 1 | 3.12
Comité Directivo del SIG | 1 | 3.12
ARL Positiva | 8 | 25
Total de actividades | 32 | 99.72